## Detayl__Kontrol_Listesi
Proje Grubu adi: | Swaply
Proje Grubu uyeleri (isim, soyisim, numara): | Eren Öz 231101051
Alt Başlık | Kontrol Noktası | Requirements Document.pdf, Sayfa 2, 1. paragraf | Projenin amacı net tanımlanmış: Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları becerileri birbirleriyle takas etmelerini sağlamak. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.1 Project Purpose | Projenin amacı açık ve net şekilde tanımlanmış mı? Hedef, arastirma konusu, faydasi, etkisi etc. | Requirements Document.pdf, Sayfa 2-3 | Kapsam sınırları belirlenmiş: 10 FR + 5 NFR. Kapsam dışı: iOS/Android native app, AI-powered recommendations, çoklu dil desteği. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.2 Project Scope | Kapsam sınırları belirlenmiş mi? Kapsam dışı bırakılanlar belirtilmiş mi? Dahil olan ve dahil olmayan ozellikler,dahil olan ve dahil olmayan senaryolar, dahil olan ve dahil olmayan kullanicilar,dahil olan ve dahil olmayan veriler etc. | Requirements Document.pdf, Sayfa 4 | Terimler listesi mevcut: Firebase, Firestore, FCM, Expo, React Native tanımlanmış. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations | Tüm kısaltmalar ve terimler listelenmiş mi? 3 ayri tablo olmali | Requirements Document.pdf, Sayfa 5 | APA formatında referanslar verilmiş: Firebase docs, React Native docs, IEEE standartları. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.4 References | Kullanılan kaynaklar belirtilmiş mi? APA formatinda referanslar verilmeli. Numaralandirilmali. Referans ile ilgili konu metnin icinde gectiginde bu numara ile isaretlenmeli | Requirements Document.pdf, Sayfa 1 | Doküman yapısı özetlenmiş: Gereksinimler, QA, Mimari bölümleri açıklanmış. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.5 Overview | Dokümanın genel yapısı özetlenmiş mi? Dokuman neyi anlatmaktadir? Hangi alt baslikta kisaca ne anlatilmistir... | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 3-4 | Serverless Firebase mimarisi ile location-based skill-swap platformu. Diğer sistemlerle entegrasyonu (Firebase, Expo Go) tanımlanmış. | ISO/IEC/IEEE 12207
2.1 Product Perspective | Sistemin genel bağlamı açıklanmış mı? Diğer sistemlerle ilişkisi tanımlanmış mı? Ortaya cikacak urun nedir? Bu urunun ana ozellikleri nelerdir. Bu urun nerelerde kullanilir? Bu urun neyi hedefler? Bu urun diger sistemlerle birlikte nasil kullanilir. Bu urunun one cikan,diger urunlerden fakli ve daha basarili olan ozellikleri nelerdir? | QA_Swaply.pdf, Sayfa 4, Quality Factors tablosu | Ürün işlevleri FR1-FR10 ile tanımlanmış. Quality factors: Performance (<2s), Usability (>80%), Reliability (99%+), Security (100% validation). | ISO/IEC/IEEE 12207
2.2 Product Functions | Ürün işlevleri madde madde listelenmiş mi? Olculebilir hedefler konmus mu? Kabul Kriteri (Measureable Acceptance Criterion) Örneği: "Kullanıcıların açık rıza metni okumadan veri paylaşımına yönlendirilmediği sistem tasarımı uygulanmalıdır." İlgili Metrik (Metric): "Açık rıza metnini görüntüleyen kullanıcı oranı (%)." Formül: Acik riza metni goruntuleme orani = Acik riza metni goruntuleyen kullanici sayisi / veri girisi yapan toplam kullanici sayisi * 100 Hedef Değer (Target Value): En az %95 olmalıdır. Bu oran, kullanıcıların neredeyse tamamının açık rızasını bilinçli verdiğini garanti altına alır. Örnek Senaryo: Veri girişi yapan kullanıcı sayısı: 1.000 kişi Açık rıza metnini görüntüleyen kullanıcı sayısı: 972 kişi Oran: 972 / 1000 × 100 = %97,2 → Geçti Eğer bu oran %60 gibi düşükse → KVKK’ya uyumsuz, risklidir. Ilgili dokuman: Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2020). Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler). KVK Yayınları. https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf ÖRNEK KABUL KRİTERİ (Medikal Cihaz Yazılımı) Kabul Kriteri (Acceptance Criterion): >Yazılım, bir alarm durumunda 1 saniye içinde uyarı sinyali üretmeli ve kullanıcı arayüzünde görsel/işitsel uyarı vermelidir. Metrik: Alarm Response Time (ms) Ölçüm şekli: Simülasyon/test ortamında senaryo bazlı ölçüm ile. Hedef Değer: ≤ 1000 ms Doğrulama Yöntemi: Black-box veya integration testi Gerçek veya emülatör üzerinde test senaryosu (trigger → response delay) İLGİLİ STANDARTLAR VE REFERANSLAR 1. IEC 62304:2006 / A1:2015 – Medical Device Software – Software Life Cycle Processes Açıklama: Medikal cihaz yazılımı geliştirme süreci için en temel ve en çok kabul gören uluslararası standarttır. Kapsadığı alanlar: * Yazılım yaşam döngüsü (planlama, geliştirme, doğrulama, bakım) * Risk yönetimiyle entegrasyon * Güvenlik sınıflandırması (A–B–C) * Gereksinim takibi ve test edilebilirlik Referans (APA): International Electrotechnical Commission. (2015). *IEC 62304:2006+A1:2015 – Medical device software – Software life cycle processes.* IEC. 2. ISO 13485:2016 – Medical Devices – Quality Management Systems Açıklama: Tüm medikal cihazlar için kalite yönetim sistemi standardıdır. Yazılım geliştirme süreci bu sistemin içine yerleştirilmelidir. Referans: International Organization for Standardization. (2016). *ISO 13485:2016 – Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes.* ISO. 3. IEC 60601-1:2005 + A1:2012 – Medical Electrical Equipment (General Requirements) Açıklama: Medikal cihazların elektriksel güvenlik, performans ve yazılım kontrollü parçaları dahil tüm genel gereksinimlerini kapsar. Yazılımın sistem entegrasyon testleri bu kapsamda yapılır. Referans: International Electrotechnical Commission. (2012). *IEC 60601-1:2005 + A1:2012 – Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.* IEC. Özet Tablo (Kabul Kriteri + Standart Eşleşmesi) ¦ Kabul Kriteri ¦ Metrik ¦ Standart Bağlantısı ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- ¦ -------------------- ¦ -------------------------------------------------- ¦ ¦ Alarm 1 sn içinde gösterilmeli ¦ Alarm Response Time ¦ IEC 62304 – Yazılım davranışı ve doğrulama süreci ¦ ¦ Yazılım hata sonrası veri kaybetmemeli ¦ Data Integrity Check ¦ ISO 13485 – KYS doğrulama mekanizmaları ¦ ¦ Kullanıcı etkileşiminde 3 adımda işlemi tamamlayabilmeli ¦ Usability Metric ¦ IEC 60601-1 – UI güvenliği ve fonksiyonel güvenlik ¦ ¦ Kritik alarm koşullarında sistem kilitlenmemeli (Fail-safe çalışma zorunlu) ¦ Fault Recovery Time ¦ IEC 62304 + IEC 60601-1 ¦ | Requirements Document.pdf, Sayfa 3 | Hedef kitle: 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, @edu.tr email sahibi, mobil cihaz kullanıcısı. | ISO/IEC/IEEE 12207, ISO 9241-210
2.3 User Characteristics | Kullanıcı profili açıklanmış mı? Yas, Cinsiyet, Ulke, Meslek, Ilgi alanlari etc. | Project Plan Document.pdf, Sayfa 4 | Teknik kısıtlar: 10 hafta süre, sıfır bütçe, Firebase Spark plan, Expo Go runtime. Zaman kısıtları: PA1-PA2-PA3 deadline'ları. | ISO/IEC/IEEE 12207, ISO/IEC/IEEE 29148
2.4 Constraints | Teknik kisitlar ve zaman kısıtları belirtilmiş mi? Gerceklesme suresi, kullanilan hafiza, teknolojilerin olgunlugu, teknolojilerin sagladigi destek, beklenen hatali calisma, kac kullanici ayni anda kullanabilir, en fazla kac node ayni anda calisabilir, hata durumunda sistemin geriye toparlanmasi ne kadar surer etc. | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 5 | Varsayımlar: Tüm kullanıcılar GPS'e erişim izni verir, Firebase uptime %99+, edu.tr email doğrulaması yeterli. Bağımlılıklar: Firebase SDK, Expo SDK, React Native. | ISO/IEC/IEEE 12207, ISO/IEC/IEEE 29148
2.5 Assumptions and Dependencies | Varsayımlar ve bağımlılıklar açıklanmış mı? Veri seti ile ilgili varsayimlar, kullanici yetkinligi ile ilgili varsayimlar, isik, ses gibi unsurlarla ilgili varsayimlar, gurultu ie ilgili varsayimlar etc. Teknoloji bagimliliklari | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 8-10, UI wireframes | UI gereksinimleri tanımlanmış: Welcome, Register, Profile Setup, Discover, Matches, Chat, Map, Settings ekranları. Wireframe'ler mevcut. | ISO 9241-210
3.1.1 User Interfaces | Kullanıcı arayüzü gereksinimleri liste halinde açıkça tanımlanmış mı? Draft cizimler var mi | PA3_DeploymentPlan_Swaply.docx, Sayfa 2 | Donanım: Android 10+ (API 29+), iOS 14+, GPS modülü, kamera (profil fotoğrafı), touchscreen. Üretici: Google (Firebase), Expo (runtime). | ISO/IEC/IEEE 12207
3.1.2 Hardware Interfaces | Donanım arayüzleri ve uyumluluk gereksinimleri belirtilmiş mi? Donanim arayuzleri liste halinde girdi ve ciktilar detaylandirilarak verilmis mi? Ilgili standartlar ve ureticiler belirtilmis mi? | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 6-7 | Yazılım arayüzleri: Firebase Auth API, Firestore REST API, FCM API, Expo Location API. Giriş/çıkış formatları JSON. Standart: REST. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.1.3 Software Interfaces | Yazılım arayüzleri (API'ler, hizmetler vb.) dokümante edilmiş mi? Yazilim arayuzleri liste halinde girdi ve ciktilar detaylandirilarak verilmis mi? Ilgili standartlar ve ureticiler belirtilmis mi? | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 7 | İletişim protokolleri: HTTPS (Firebase API), WebSocket benzeri (Firestore onSnapshot), FCM push. State diagram: idle → connecting → connected → subscribed. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.1.4 Communication Interfaces | İletişim protokolleri ve veri formatları açıkça belirtilmiş mi? Protokol tanimi, state diagram, standart | Requirements Document.pdf, Sayfa 6-8 | FR1-FR10 tanımlanmış ve use case UC1-UC10 ile eşleştirilmiş. Traceability matrix mevcut. | ISO/IEC/IEEE 29148
3.2 Functional Requirements | Fonksiyonel gereksinimler kullanıcı senaryolarıyla uyumlu mu? Gereksinim numarasi kullanim durumu numarasi eslestirme matrisi | QA_Swaply.pdf, Sayfa 4 | Performance: Login <2s, Signup <2s, Chat latency <3s, Match algorithm <5s. Test sonuçları: Login 1.3s, Signup 1.8s (PASS). | ISO/IEC/IEEE 12207
3.3 Performance Requirements | Sistem performans kriterleri (tepki süresi, kapasite vb.) belirtilmiş mi? | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 4 | Tasarım kısıtları: React Native 0.81.5, Expo SDK 54, Firebase SDK 11, serverless mimari zorunlu, Firebase Spark plan limitleri. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.4 Design Constraints | Tasarım kısıtları (standartlar, donanım, yazılım vb.) açıkça tanımlanmış mı? | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 4; QA_Swaply.pdf, Sayfa 4 (Quality Factors tablosu) | Tasarım kısıtları tanımlanmış: React Native 0.81.5, Expo SDK 54, Firebase SDK 11, serverless mimari zorunlu, Firebase Spark plan limitleri. PERFORMANS METRİKLERİ: Match algorithm <5s (actual: 1.8s), Chat latency <3s (actual: 1.8s), Login <2s (actual: 1.3s). BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: QA_Swaply.pdf Quality Factors tablosunda tanımlanmış - Performance (response time <2s, PASS), Usability (task completion >80%, PASS 100%), Reliability (uptime 99%+, PASS), Security (auth validation 100%, PASS). | ISO/IEC 25010
3.5.1 Reliability | Sistemin güvenilirlik gereksinimleri tanımlanmış mı? Hata toleransi, hata frekansi, kurtarilabilirlik, sureklili tutarlilik, beklenmeyen durumlara karsi dayaniklilik, zamaninda tepki | QA_Swaply.pdf, Sayfa 5 | Kullanılabilirlik: %99+ uptime hedefi, Firebase otomatik kurtarma, yedeklilik (multi-region Firestore), kesinti tespit (Firebase monitoring). | ISO/IEC 25010
3.5.2 Availability | Sistemin kullanılabilirlik hedefleri belirlenmiş mi? Uptime orani, ortalama arisa suresi, ortalama onarim suresi, planli bakim suresi, kesinti tespit suresi, otomatik kurtarma kabiliyeti, yedeklilik, yuk dengeleme, sistem izleme ve alarm | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 9 | Güvenlik: Firebase Authentication (email/password), @edu.tr email validation, Firebase Security Rules (planned), HTTPS şifreleme. Zayıf nokta: Security Rules henüz implement edilmemiş. | ISO/IEC 27001
3.5.3 Security | Güvenlik gereksinimleri açık ve yeterli düzeyde tanımlanmış mı? yetkilendirme, kimlik dogrulama, veri butunlugu, gizlilik, izlenebilirlik, erisim kontrolu, savunma derinligi, saldiri tespiti ve onleme, guvenlik acigi yonetimi, sifreleme | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 5-6 | Bakım yapılabilirlik: Modüler service katmanı (matchService, chatService, authService), version control (Git), kod standartları (ESLint), bağımlılık yönetimi (npm). | ISO/IEC 14764
3.5.4 Maintainability | Bakım yapılabilirlik gereksinimleri göz önüne alınmış mı? Anasilabilirlik, modulerlik, test edilebilirlik, degistirilebilirlik, uyarlanabilirlik, yinelenen kodlarin azligi, kod standartlarina uygunluk, versiyon kontrolu ve takip, bagimliliklarin yonetimi | PA3_DeploymentPlan_Swaply.docx, Sayfa 2 | Taşınabilirlik: Android + iOS desteği (React Native), cross-platform (Expo), mobil uyumluluk (responsive design). Kurulum: npm install + expo start. | ISO/IEC/IEEE 29119
3.5.5 Portability | Sistemin farklı platformlara taşınabilirliği değerlendirilmiş mi? Platformlar arasi uyum, tasinabilir kod yapisi, kurulum kolayligi, veri uyumlulugu, bagimliliklarin yonetimi, cokli tarayici destegi, mobil uyumluluk, uluslararasilastirma ve yerellestirme, tasinabilir test ortami | Requirements Document.pdf, Sayfa 9 | Ek gereksinimler: KVKK uyumu (kişisel veri işleme), kullanıcı rızası (profil kurulumda), veri silme hakkı (account deletion). | ISO/IEC/IEEE 12207
3.6 Other Requirements | Ek gereksinimler açıkça listelenmiş mi? | N/A | Bu proje için veri toplama yöntemi uygulanamaz (Not Applicable). Kullanıcılar kendi verilerini manuel olarak giriyor, dış kaynaklardan veri toplanmıyor. | ISO/IEC 11179
4.2 Data Collection (If Applicable) | Veri toplama yöntemleri ve araçları açıklanmış mı? | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 10 | Veri sınırlamaları: Firebase Spark plan (1GB storage, 50K reads/day), GPS accuracy ±10m, profil fotoğrafı max 5MB. Varsayımlar: Kullanıcılar doğru beceri bilgisi girer. | ISO/IEC/IEEE 12207
4.5 Data Limitations and Assumptions (If Applicable) | Veri setinin sınırlamaları ve varsayımları belirtilmiş mi? | QA_Swaply.pdf, Sayfa 2-3 | SQAP tanımlanmış: Amaç (quality assurance), kapsam (4 senaryo), standartlar (ISO/IEC 25010), aktiviteler (manual testing), sorumluluklar (task matrix), test kriterleri (acceptance criteria). | ISO/IEC 12207
6.1 Software Quality Assurance Plan (SQAP) | Yazılım kalite güvence planı tanımlanmış mı? amac, kapsam, kalite hedefleri, uygulanacak standartlar, sqa aktiviteleri (kod inceleme, test, surec denetimi, hata izleme etc.), sorumluluklar, dogrulama ve gecerleme, hata ve degisiklik yonetimi, test planlari ve kriterleri, raporlama ve kayit tutma | PA3_TestResultsReport_Swaply.docx + PA3_AcceptanceTests_Swaply.docx | V&V süreçleri: 4 acceptance test (AT-01 to AT-04), başarı kriterleri tanımlanmış, manual test yöntemi, test ortamı (Expo Go + Firebase), traceability matrix (test-requirement). | IEEE 1012
6.2 Verification and Validation (V&V) | Doğrulama ve geçerleme süreçleri açıklanmış mı? Testamaci,basari kriterleri, kullanilan yontemler, test ortami ve kosullari, sonuclarin deerlendirilmesi, iyilestirme onerileri, test katilimcilari, test numarasi ve gereksinim numarasi eslestirme matrisi | Project Plan Document.pdf, Sayfa 7 | Yapılandırma yönetimi: Git version control, GitHub repository (master branch), commit messages (Türkçe, kısa format), change tracking (Git history), task assignment (task matrix). | IEEE 828
6.3 Configuration and Change Management | Yapılandırma yönetimi ve değişiklik takibi nasıl yapılacak belirlenmiş mi? | Project Plan Document.pdf, Sayfa 5, Risk Management | Risk yönetimi: Teknik zorluklar (Firebase learning curve → pair programming), ekip üyesi kaybı (documentation), scope creep (clear requirements). Hata yönetimi: GitHub issues. | ISO/IEC/IEEE 12207
6.4 Risk and Defect Management | Riskler ve hatalar nasıl yönetilecek tanımlanmış mı? | PA3_AcceptanceTests_Swaply.docx | Kabul kriterleri: AT-01 (registration success + @edu.tr validation), AT-02 (match algorithm accuracy >80%), AT-03 (chat latency <3s), AT-04 (location radius 5km correct). | ISO/IEC/IEEE 12207
6.5 Product Evaluation and Acceptance | Ürün kabul kriterleri net ve olculebilir şekilde belirtilmiş mi? | Project Plan Document.pdf, Sayfa 5 | Risk analizi: N+1 query problemi (mitigation: batch query), security rules eksikliği (mitigation: implement ASAP), FCM mock (mitigation: Cloud Functions), test coverage sıfır (mitigation: Jest setup). | ISO/IEC/IEEE 12207
7.3 Risk Analysis and Mitigation Strategies | Riskler analiz edilmiş ve azaltma stratejileri sunulmuş mu? | Requirements Document.pdf, Sayfa 3 | Hedef kitle: 18-25 yaş üniversite öğrencileri, Türkiye'deki üniversiteler, @edu.tr email sahibi, mobil cihaz kullanıcısı, beceri paylaşımı arayan. | ISO/IEC/IEEE 12207
8.1 Target Audience | Hedef kullanıcı kitlesi tanımlanmış mı? | DesignDoc_Swaply.pdf, Sayfa 11 | User stories: US-01 (As a student, I want to register with edu.tr email), US-02 (I want to add my skills), US-03 (I want to find matches), US-04 (I want to chat). Traceability: US-FR mapping matrix. | ISO/IEC/IEEE 12207
8.2 User Stories | Kullanıcı hikayeleri açık ve sistemle uyumlu şekilde tanımlanmış mı? Gereksinim numarasi ve kullanici hikayesi numarasi eslestirme matrisi | Project Definition Document.pdf, Sayfa 3 | Toplumsal katkılar: Eğitim erişimi (bedelsiz bilgi paylaşımı), teknoloji okuryazarlığı (dijital beceri geliştirme), kampüs içi sosyal etkileşim (yüz yüze buluşma). | ISO/IEC/IEEE 12207
9.1 Societal Benefits | Toplumsal katkılar açıklanmış mı? Erisilebilirlik, egitim ve bilgilendirme, teknoloji okur-yazarligi, finansal okur yazarlik, cevre bilinci, iklim krizi etc. | Project Plan Document.pdf, Sayfa 4, Budget | Ekonomik sınırlamalar: Sıfır bütçe, Firebase Spark plan (ücretsiz), Expo Go (ücretsiz), geliştirme maliyeti sadece zaman (10 hafta), beklenmeyen gider yok (managed services). | ISO/IEC/IEEE 12207
9.2 Economic Constraints | Ekonomik sınırlamalar göz önünde bulundurulmuş mu? Hesaplanan butce, beklenmeyen giderler, alimi planlanan urun fuyatlarinin zaman icindeki degisimi, alimi planlanan urunun alim yapilacagi zaman satista olmasi ve bulunabilmesi | Requirements Document.pdf, Sayfa 9-10 | Yasal uyum: KVKK (Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), açık rıza metni, veri silme hakkı. Etik: IEEE Code of Ethics, kullanıcı mahremiyeti, şeffaflık. Referans: KVKK Yayınları (2020). | ISO/IEC/IEEE 12207
9.3 Legal and Ethical Compliance | Yasal ve etik kurallara uygunluk sağlanmış mı? Ilgili yasal kurallara , standartlara ve etik ilkelere referans verilmis mi |  |  | ISO/IEC/IEEE 12207